## Sheet1
ID | Risikobeschreibung | Auswirkung | Risiko | Wahrscheinlichkeit | Maßnahme
R1 | Verpassen des Abgabetermins | Prüfung nicht bestanden | Hoch | Mittel | Erstellung und Einhalten eines realistischen Projektablaufplans & min. 1 Woche vor Abgabetermin Fertigstellung
R2 | Krankheitsfall | Zeitverzug | Hoch | Mittel | Homeoffice, Überstunden
R3 | PC schaden | Datenverlust, Zeitverzug | Mittel | Mittel | Ersatzrechner, Laptop
R4 | Nicht Erreichbarkeit des Vorgesetzten | Zeitverzug | Niedrig | Mittel | Termin vereinbaren, E-Mail Kontaktierung, Ratschläge von Kollegen
R5 | Kein Internet | Zeitverzug | Niedrig | Mittel | Lokal Arbeiten
R6 | Festplatte defekt | Zeitverzug | Niedrig | Mittel | Täglich Backup der Daten