## Sheet1
Phasen | Soll – Phasenzeit | Ist – Phasenzeit | Arbeitspakete | Soll – Zeit | Ist – Zeit | Kommentar | TODO
1. Analyse | 11 | 10.75 | Ist Analyse | 0.5 | 0.25 | Übernahme Antrag
|  |  | Meilensteine | 1 | 0.25 | Übernahme Antrag
|  |  | Arbeitspakete | 0 | 0.5 | Zeitliche Übersicht, Soll & Ist festhalten, Kommentare bei Abweichungen der geplanten Zeit, Todo für nötige Voraussetzungen
|  |  | Vorgehensmodell | 0 |  |  | Home Doku
|  |  | Grobes Use Case | 0 | 0.75 | Zweck zum Nachfragen beim Auftraggeber, ob die grobe Planung dahingehen korrekt ist. Schwierigkeit „nicht humären“ Akteur darzustellen. Gespeicherte Dateien nicht auf Desktop, sondern root Ordner. Verschieben, Rechte vergeben
|  |  | Risikoanalyse | 0.5 | 0.5 | Keine Probleme
|  |  | WA-Kostenplan | 0.25 | 0.25 |  | Need Pricelist
|  |  | WA-Nutzwertanalyse | 0.25 | 0.5 |  | Need Gewichtung
|  |  | WA-Machbarkeitsstudie | 0.5 |  |  | Setzt Nutzwertanalyse vorraus
|  |  | Fragenkatalog | 1 | 0.75 | Sammeln der ergebenen Fragen, während der Analysen Phase, Besprechung mit Vorgesetzten & Nadja
|  |  | Pflichtenheft | 7 | 7 | Wunsch- & Abgrenzungskriterien setzten
Check Meilenstein
2. Planung | 15 | 0.25 | Soll-Konzept(Methoden, Prinzipien, Techniken, Werkzeuge) | 0 | 0.25
|  |  | Projekt Strukturplan | 1
|  |  | Projekt Ablaufplan | 3
|  |  | QM-Managementmaßnahmen | 2
|  |  | QM-Plan | 2
|  |  | Ressourcenplan | 0
|  |  | System-Architektur | 2
|  |  | Testfallkatalog | 3
|  |  | Datenbankmodell(ERD, ERM) | 2 |  |  | Umantis besitzt bereits fertiggestellte Datenbank?
Check Meilenstein
3. Entwurf | 8 | 0 | UML(Use Case + Desc.) | 2
|  |  | UML(Aktivität) | 2
|  |  | UML(Zustand) | 2
|  |  | UML(Klassen) | 2
Check Meilenstein
4. Implementierung | 15 | 0 | Programmierung | 14
|  |  | Implementierung | 1
Check Meilenstein
5. Test | 3 | 0 | Whitebox | 3
|  |  | Blackbox | 0
Check Meilenstein
6. Abschluss | 5 | 0 | Abnahmeprotokoll | 2
|  |  | Soll-Ist-Vergleich | 3
Check Meilenstein
7. Dokumentation | 10 | 0 | POB | 10
Check Meilenstein
Puffer | 3 | 0 |  | 3
Total | 70 | 11 |  | 70 | 11