## Sheet1
Produktbezogen
Planung / (Was soll erreicht werden)	Steuerung / (Wie soll das erreicht werden, welche Maßnahmen ergreife ich)	Kontrolle / (Wie/Womit soll das überprüft werden)?	Wann
Erweiterbarkeit & Wartbarkeit	Quellcode kommentieren & strukturieren / Produktfunktionnamen hinzufügen	Nach fertiger Programmierung den Code durchgehen	In der 13 Stunde von 14 Stunden Programmierzeit sollte der Code nochmals auf Ordentlichkeit überprüft werden (ca. in Stunde 47)
Benutzerfreundlichkeit	Die Seiten werden Einheitlich strukturiert / Keine Werbe-Anzeigen / Klare Beschriftungen von Eingabefeldern & Buttons / Intuitive Oberfläche / Seite lädt nicht neu bei Fehlereingaben	Whitebox & / Blackbox Testing	Nach der Implementierung / (ca. in Stunde 49)
Performance	Nutzen guter Bibliotheken / Wenig Content auf der Website / Schnelle Server / Wenige Anfragen an die Datenbank	Über den Debugmodus eines Browsers	Nach der Programmierung (ca. in Stunde 48)
Stabilität / Zuverlässigkeit	Gute Server / Sicherheit durch maskieren der Daten des Bewerbers	Whitebox & / Blackbox Testing	Nach der Implementierung / (ca. in Stunde 49)
Vollständigkeit	Alle Musskriterien wurden erreicht	Kommentierter Code enthält alle Funktionnamen / Erfolgreiche Abnahme des Produkts	Nach der Programmierung (ca. in Stunde 48) / Nach dem Abnahmeprotokoll (ca. in Stunde 54)

Prozessbezogen
Planung / (Was soll erreicht werden)	Steuerung / (Wie soll das erreicht werden, welche Maßnahmen ergreife ich)	Kontrolle / (Wie/Womit soll das überprüft werden)?	Wann
Termineinhaltung	Erstellung Zeitplanung, Meilensteinplanung	Soll-Ist-Vergleich	In der Abschlussphase (ca. in Stunde 54)
Prozesstransparenz	Dokumentation des Prozesses in einem prozessorientierten Bericht	Eigenkontrolle	In der Dokumentationsphase (ca. in Stunde 67)