## Sheet1
Phasen | Soll – Phasenzeit | Ist – Phasenzeit | Arbeitspakete | Soll – Zeit | Ist – Zeit | Kommentar | TODO
1. Analyse | 11 | 14.75 | Ist Analyse | 0.5 | 0.25 | Übernahme Antrag
|  |  | Meilensteine | 1 | 0.25 | Übernahme Antrag
|  |  | Arbeitspakete | 0 | 0.5 | Zeitliche Übersicht, Soll & Ist festhalten, Kommentare bei Abweichungen der geplanten Zeit, Todo für nötige Voraussetzungen
|  |  | Vorgehensmodell | 0 | 0 |  | Home Doku
|  |  | Grobes Use Case | 0 | 0.75 | Zweck zum Nachfragen beim Auftraggeber, ob die grobe Planung dahingehen korrekt ist. Schwierigkeit „nicht humären“ Akteur darzustellen. Gespeicherte Dateien nicht auf Desktop, sondern root Ordner. Verschieben, Rechte vergeben |  | Visual Paradigm v.13.0
|  |  | Risikoanalyse | 0.5 | 0.5 | Keine Probleme
|  |  | WA-Kostenplan | 0.5 | 0.25 |  | Need Pricelist
|  |  | WA-Nutzwertanalyse | 0.5 | 0.75 |  | Need Gewichtung
|  |  | Fragenkatalog | 1 | 0.75 | Sammeln der ergebenen Fragen, während der Analysen Phase, Besprechung mit Vorgesetzten & Nadja
|  |  | Pflichtenheft | 7 | 10 | Wunsch- & Abgrenzungskriterien setzten
|  |  | Meeting | 0 | 0.25 | Fragenkatalog Burkhard
|  |  | Meeting | 0 | 0.25 | Fragenkatalog Nadja
|  |  | Meeting | 0 | 0.25 | Pflichtenheft Burkhard
|  |  |  | 11 | 14.75
Check Meilenstein | [5 empty] | Meeting bzg Pflichtenheft 0.25
2. Planung | 15 | 10.25 | Soll-Konzept(Methoden, Prinzipien, Techniken, Werkzeuge) | 0 | 0.25 | done
|  |  | Projekt Strukturplan | 1 | 1 | done |  | yEd v.3.14.4
|  |  | Projekt Ablaufplan | 3 | 2 | easy |  | ProjectLibre v.1.6.2
|  |  | QM-Managementmaßnahmen | 2 | 1 | donw with plan
|  |  | QM-Plan | 2 | 1.5 | done
|  |  | Ressourcenplan | 0 | 0.5 | done
|  |  | System-Architektur | 2 | 1 | done
|  |  | Testfallkatalog | 3 | 3 | done
|  |  | Datenbankmodell(ERD, ERM) | 2 | 0 | NO NEED
|  |  |  | 15 | 10.25
Check Meilenstein
3. Entwurf | 8 | 7.5 | UML(Use Case + Desc.) | 2 | 3 | done
|  |  | UML(Aktivität) | 2 | 4 | done
|  |  | UML(Sequenz) | 2 | 0.5 | done
|  |  | UML(Klassen) | 2 | 0 | NO NEED
|  |  |  | 8 | 7.5
Check Meilenstein
4. Implementierung | 15 | 14 | Programmierung | 14 | 14 | done
|  |  | Implementierung | 1 |  | need admin
|  |  |  | 15 | 14
Check Meilenstein
5. Test | 3 | 0 | Whitebox | 3
|  |  | Blackbox | 0 |  | done
|  |  |  | 3 | 0
Check Meilenstein
6. Abschluss | 5 | 0 | Abnahmeprotokoll | 2
|  |  | Soll-Ist-Vergleich | 3
|  |  |  | 5 | 0
Check Meilenstein
7. Dokumentation | 10 | 0 | POB | 10
|  |  |  | 10 | 0
Check Meilenstein
Puffer | 3 | 0 |  | 3
Total | 70 | 46.5 |  | 70 | 46.5